# PRINCIPALES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE BÉNÉFICIAIRE

| Structure bénéficiaire | Activité / réalisation | Date ou période | État au 30/06/2026 | Actualisation disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANSD / DSECN | Archivage des registres commerciaux | Depuis T1 2024 | Continue |  |
|  | CUCI | Depuis T4 2024 | Récurrente |  |
|  | Rebasage des comptes nationaux | T2 2024-T2 2025 | Réalisé / valorisation |  |
|  | Modèle NINEA | T2 2024-T1 2025 | Réalisé |  |
|  | ENDES | T2 2025-T1 2026 | Réalisée sur la période |  |
|  | Compte satellite de l’économie sociale | T1 2026 | En cours |  |
|  | Mercuriale des prix | T1 2026 | En cours |  |
|  | ENCIS | Décembre 2024 | Collecte / exploitation |  |
|  | EERH | Depuis T2 2024 | Récurrente | Poursuite du dispositif |
| ANSD / DSDS | EHCVM II | 2024-2025 | Analyses produites |  |
|  | Cartographie de la pauvreté | 2024-2025 | Réalisée |  |
|  | ENES | Depuis 2024 | Récurrente | Pilote 2026 |
|  | EHCVM-3 | 2025-2026 | En cours | Collecte poursuivie après juin 2026 |
|  | RGPH-5 | 2024-2026 | Exploitation / valorisation | Poursuite de la valorisation |
| ANSD / ENSAE | Délocalisation ENSAE-Pierre Ndiaye | Depuis T1 2024 | En cours | Suivi poursuivi |
|  | Études architecture / géotechnique | Depuis 2024 | En cours |  |
|  | Réforme institutionnelle | T4 2024 | En cours |  |
|  | Bourses d’excellence | 2025-2026 | En cours |  |
| ANSD / DSID | Ressources numériques | Depuis T2 2024 | En cours |  |
|  | Licences et logiciels | Depuis 2024 | Récurrent |  |
|  | Schéma directeur informatique | 2024-2026 | En cours |  |
| ANSD / DMCI | CNAQ | 2024-2025 | Réalisé | Application à consolider |
|  | Data Innovation Lab | Depuis T2 2024 | En cours |  |
|  | CTPS | Depuis 2024 | Récurrent |  |
|  | ESUP | 2025 | Réalisée | Suivi de l’utilisation des résultats |
| ANSD / DAGRH | Ascenseurs siège ANSD | 2024-2026 | Réalisé | Réception à partir du 15/01/2026 |
|  | Climatisation centrale | Depuis 2024 | En cours | Relance de la procédure |
|  | Mobilier | 2024 | Réalisé | — |
| DAPSA / DHORT | RNA | 2025-2026 | En cours | Cartographie pilote à poursuivre |
|  | EAA | Depuis 2024 | Récurrente | Préparation 2026-2027 |
| Office du Bac | Portail Bac / digitalisation | Depuis T4 2024 | En cours |  |
| ANPEJ | SIME | Depuis 2025 | En cours | Déploiement / consolidation |
| DDC | RN/OCB | Juin-août 2026 | En cours | Collecte poursuivie après juin |
| DGPPE | CEQ / outils de politique publique | 2025-2026 | En cours |  |
| CN-ITIE | Digitalisation / plateforme extractive | 2026 | En cours |  |
| Ministère de la Justice | SIGDJ | 2026 | En cours |  |
| DGSF / Ministère des Finances | Enquête crédit / statistiques financières | 2026 | En cours |  |
| DPVE | Statistiques environnementales | 2026 | En cours |  |
| Ministère de l’Économie sociale et solidaire | Compte satellite | 2026 | En cours |  |
| DPEE | Systèmes / données économiques | 2024-2026 | Appui / modernisation |  |
| USCPE | Systèmes / données sectorielles | 2024-2026 | Appui |  |
| Direction de la Pêche continentale | Système / données sectorielles | 2024-2026 | Appui |  |